PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Nguyễn Khả Minh Đức | Mã sinh viên | B25DTCN087 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT3 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (22+26+24+24)/4=24 SP |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | Bình thường: \(6×10=60\) người-ngày. Sprint 5: 60-6-4=50 người-ngày. SP cam kết: (24×50/60=20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | C1 (5 SP), C2 (8 SP), C3 (5 SP). Tổng: \(5+8+5=18\) SP |
| Sprint Goal | Cho phép khách hàng thêm rau vào giỏ, đặt hàng và chọn thanh toán khi nhận hàng. |
| Lý do lựa chọn | C1, C2, C3 đều là Must; có quan hệ phụ thuộc đúng thứ tự và tổng 18 SP không vượt mức cam kết 20 SP. |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện lựa chọn thanh toán khi nhận hàng | UI/UX | 2 |
| Lưu phương thức COD và trạng thái thanh toán của đơn hàng | Database | 2 |
| Kiểm thử đặt hàng COD và kiểm tra trạng thái thanh toán | Testing | 3 |
| Tổng giờ công |  | 7 |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | Thực tế còn 23 SP, lý tưởng còn 14,4 SP. Chênh lệch: \(23-14,4=8,6\) SP. Sprint đang chậm tiến độ. |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | Ngày 0–2, SP còn lại không giảm. Công việc có thể bị dồn về cuối Sprint, dẫn đến không hoàn thành mục tiêu. |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | SP còn lại tăng từ 15 lên 19, có thể do bổ sung công việc hoặc ước lượng lại. Rủi ro là phạm vi tăng và khó hoàn thành Sprint đúng hạn. |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | Chọn biểu đồ A. Trong Daily Scrum, nhóm xác định trở ngại, phối hợp xử lý C1 và C2, kiểm thử liên tục và ưu tiên mục tiêu Sprint. |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Đánh giá kết quả so với mục tiêu Sprint, tiếp nhận phản hồi và sắp xếp lại Product Backlog. |
| Scrum Master | Điều phối buổi Review, giúp mọi người trao đổi hiệu quả. |
| Developers | Trình diễn chức năng thêm vào giỏ hàng và thanh toán COD đã hoàn thành. |
| Stakeholders | Xem bản demo, nhận xét và góp ý về nhu cầu kinh doanh. |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO ghi nhận yêu cầu thanh toán QR vào Product Backlog, làm rõ yêu cầu, đánh giá giá trị và mức độ ưu tiên trước khi đưa vào Sprint phù hợp. Không tự ý hứa hoàn thành ngay tuần sau.

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Kiểm thử ngay khi từng story hoàn thành. |
| Stop | Dừng việc dồn kiểm thử vào 2 ngày cuối Sprint. |
| Continue | Tiếp tục phối hợp sửa lỗi và trao đổi giữa các thành viên. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Kiểm thử từng story ngay sau khi hoàn thành, không để dồn vào cuối Sprint. | Developers trong Scrum Team | 100% story được kiểm thử trước khi đánh dấu Done; các lỗi phát hiện được ghi nhận và xử lý. |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |